| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС | 1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО | январь 2012 г. |
|  | 2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения | август 2012 г. |
|  | 3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения | апрель – июнь 2012 г. |
|  | 4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения | август 2012 г. |
|  | 5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС | август - сентябрь 2012 г. |
|  | 6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | август - сентябрь 2012 г. |
|  | 7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | июнь 2012 г. |
|  | 8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | март 2012 г. |
|  | 9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) | июнь-август 2012 г. |
|  | 10. Разработка: — образовательных программ (индивидуальных и др.); — учебного плана; — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; | июнь 2012 г. июнь 2012 г. июнь-август2012 г. |
|  | — положений о внеурочной деятельности обучающихся; — положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; — положения о формах получения образования | июнь 2012 г. июнь 2012 г. |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | май-июнь 2012 г. |
|  | 2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | май - июнь 2012 г. |
|  | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | август 2012 г. |
| III. Организа-ционное обеспечение введения ФГОС | 1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования | май -июнь2012 г. |
|  | 2. Разработка модели организации образовательного процесса | июнь 2012 г. |
|  | 3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | июнь 2012 г. |
|  | 4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | июнь 2012 г |
|  | 5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования | май-сентябрь 2012 г. |
|  | Составление расписания Корректировка индивидуальной траектории | август – сентябрь 2012 г. |
|  | Информирование педагогического коллектива о переходе на ФГОС ООО второго поколения | январь 2012г. |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | январь 2012г. |
|  | 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС | февраль 2012 г. |
|  | 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования | июнь 2012г. |
| V. Информаци-онное обеспечение введения ФГОС | 1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования | март 2012 г. |
|  | 2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | март 2012 г. |
|  | 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | март-май 2012 г. |
|  | 4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования | Сентябрь- декабрь 2012г. |
|  | 5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС | в течение 2012-2013 учебного года |
|  | 6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: | Июль-август 2012 г. |
|  | — по организации внеурочной деятельности обучающихся; — по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; — по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; — по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий |  |
| VI. Материаль-но-техническое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Май 2012 г. |
|  | 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | июль –август 2012 г. |
|  | 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС : | июль – август 2012 г. |
|  | 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | июль 2012 г. |
|  | 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | август –сентябрь 2012 г. |
|  | 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами: | июнь 2012 г. |