Управление образования администрации Красногвардейского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча»

П Р И К А З

г. Бирюч

« 31  »   мая            2012 г.	                                                	№  216

О проведении внутришкольного

контроля по введению ФГОС ООО

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС ООО в образовательном учреждении и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»                                  п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить систему внутришкольного контроля хода работ по введению ФГОС ООО в образовательном учреждении. (Приложение 1)

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы	Потетюрина Е. А.

Приложение 1

Внутришкольный контроль хода работ по введению в  ФГОС ООО

Задачи:

- получение информации о ходе реализации введения ФГОС ООО в соответствии с планом;

- анализ состояния хода работ по введению  в МБОУ  СОШ г. Бирюча ФГОС ООО;

- организация выработки решений по коррекции плана введения в МБОУ  СОШ г.   Бирюча  ФГОС ООО.

| № п/п | Объекты контроля | Субъекты контроля |  | Сроки контроля |  | Подтверждение выполнения (документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |
| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение органа государственно-общественного управления о введении в ОУ ФГОС ООО |  | Заместители директора по УВР | 2012 г. | 2012 г. | Протокол Управляющего Совета, на которой принято решение о введение ФГОС ООО в ОУ |
| 2 | Подготовка проекта приказа о создании координационного совета по переходу на ФГОС ООО |  | Заместители директора по УВР | Январь 2012 г. | Январь 2012 г. | Приказ о создании координационного совета по переходу на ФГОС ООО |
| 3 | Подготовка проекта приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО |  | Заместители директора по УВР | Январь 2012 г. | Январь 2012 г. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО |
| 4 | Подготовка проекта приказа о разработке основной образовательной программы на 2012-2013 учебный год |  | Заместители директора по УВР | Апрель 2012 г. | Апрель 2012 г. | Приказ о разработке ООП на 2012-2013 учебный год |
| 5 | Подготовка проекта приказа об утверждении ООП на 2012-2013 учебный год |  | Заместители директора по УВР | Апрель 2012 г. | Апрель 2012 г. | Приказ об утверждении ООП на 2012-2013 учебный год |
| 6 | Подготовка проекта приказа об утверждении ВШК по реализации ФГОС ООО |  | Заместители директора по УВР | Апрель 2012 г. | Апрель 2012 г. | Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО |
| 7 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней |  | Администрация школы | В течение 2011-2012 учебного года | В течение 2011-2012 учебного года | Перечень документов, включенных в банк |
| 8 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в ОУ |  | Администрация школы | Апрель 2012 г. | Апрель 2012 г. | Наличие плана-графика |
| 9 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО (из федерального перечня) |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Апрель 2012 г. | Апрель 2012 г. | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год» |
| 10 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования в ОУ и утверждение данной программы |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Апрель 2012 г. | Апрель 2012 г. | Наличие программного документа |
| 11 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ: учителя основной школы , заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, психолога, педагога дополнительного образования (подготовка проектов должностных инструкций) |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Апрель-май 2012 г. | Апрель-май 2012 г. | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций |
| 12 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения |  | Администрация школы | Апрель 2012 г. | Май 2012 г. | Наличие учебного плана, приказа об утверждении и исполнении |
| 13 | Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Апрель 2012 г. | Апрель 2012 г. | Наличие программ по учебным предметам |
| 14 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности в ОУ |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Апрель 2012 г. | Апрель 2012 г. | Наличие программного документа, приказ об утверждении программы внеурочной деятельности |
| 15 | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений) |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Апрель 2012 г. | Апрель 2012 г. | Наличие документа |
| 16 | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС ООО |  | Администрация школы, координационный совет, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Апрель 2012 | Апрель 2012 г. | Наличие документа, приказ об утверждении |
| 17 | Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС ООО |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Май 2012 г | Июнь 2012 г | Наличие плана, приказ об утверждении плана |
| 18 | Внесение изменения и дополнения в Устав ОУ |  | Администрация школы |  |  |  |
| II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования |  | Администрация школы, главный бухгалтер | Май 2012 г. | Июнь 2012 г | Информация об объемах расходов |
| 2 | Определение необходимого финансирования для создания условий реализации ООП в соответствии с ФГОС ООО |  | Администрация школы, главный бухгалтер | Май 2012 г | Июнь 2012 г | Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП, заверенная учредителем |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО в ОУ |  | Администрация школы | Январь 2012 г | Январь 2012 г | Приказ ОУ о создании рабочей группы |
| 2 | Создание координационного совета по введению ФГОС ООО в ОУ |  | Администрация школы | Апрель 2012 г | Апрель 2012 г | Приказ ОУ о создании координационного совета |
| 3 | Разработка плана взаимодействия между ОУ и учреждениями дополнительного образования |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, координационный совет, учреждения дополнительного образования | Апрель 2012 г | Июнь 2012 г | Наличие плана работы |
| 4 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Март 2012 г | Июнь2012 г | Пакет методик для проведения диагностики в ОУ. Диагностические материалы (анкеты, опросники), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 5-х классах в 2012-2013 уч. году |
| 5 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Проведения анкетирования. |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Май 2012г. | Август 2012 г | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. |
| IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО (анкетирование, собеседование) |  | Заместитель директора по УВР | Апрель 2021 г | Май 2012 г | Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС |
| 2 | Организация консультационной методической поддержки учителей основной школы (по мере введения ФГОС ООО) |  | Администрация школы | Апрель 2012 г. | Июнь 2012 г | План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС ООО |
| 3 | Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей основной школы (по мере введения ФГОС ООО) |  | Заместитель директора по НМР | Апрель 2011 г. | Май 2011 г | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей основной школы, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ООО на момент предоставления информации |
| 4 | Создание и утверждение программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников. |  | Заместитель директора по НМР | Апрель 2012 г. | Май 2012 г | Приказ об утверждении программы повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников |
| V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО |  | Администрация школы | В течение года | Август 2012 г | Протокол общешкольного родительского собрания . протокол педсовета, информация о размещении информации на сайте |
| 2 | Использование ОУ информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООО |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Сентябрь 2012 г. | Август 2013 г | Адреса информационных ресурсов |
| 3 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях. |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Сентябрь 2012 г | Август 2013 г | Информационная справка |
| 4 | Создание в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС ООО |  | Администрация школы | Январь 2013 г | Июнь 2013 г | Наличие раздела о ФГОС ООО |
| VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление материально-технических условий ОУ при переходе на ФГОС ООО. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в основной школе» |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО, координационный совет по введению ФГОС ООО | Апрель 2012 г | Май 2012 г | Наличие протоколов оценки |
| 2 | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие плана |
| 3 | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие информации об оснащении |
| 4 | Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |