План методической работы,

обеспечивающей сопровождение внедрения

ФГОС основного общего образования  на 2013-2014 учебный год

Цель: обеспечение методических условий для эффективного внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Задачи:

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по введению ФГОС ООО.

2. Создать нормативно- правовую и методическую базу по введению ФГОС ООО.

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка.

4. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

| № | Тема | Форма проведения | Дата | Планируемый методический результат | Ответственные | Итоговый документ об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ООО | Заседания | Сентябрь 2013 г. | Повышение профессио-нальной компетенции педагогов ОУ | Рядодубова Ю.В., зам. директора по ИР | План деятельности рабочей группы |
|  | Повышение квалификации учителей основной школы по вопросам реализации ФГОС ООО в образовательном процессе. | Курсы повышения квалификации | В течение года | Свидетельства о прохождении КПК | Ульяненко В.Т., зам. директора по НМР | Отчет о прохождении курсовой подготовки |
|  | Расширенное заседание методического совета школы. Рассмотрение плана методической работы внутришкольного повышения квалификации педагогов по введению ФГОС ООО на 2013-2014 уч. год. | Заседание методического совета школы | Август, 2013г. | План методической работы. | Ульяненко В.Т., зам. директора по НМР | Утвержденный план методической работы |
|  | Деятельность Рабочей группы по введению ФГОС ООО по плану: 4.1. Федеральный государственный образовательный стандарт. Особенности стандарта. Задачи педагогической деятельности учителя основной школы по введению ФГОС ООО. 4.2. Использование новых педагогических технологий 4.3.Реализация проектной задачи на уроках посредством создания индивидуальных карт для учащихся. Методические основы решения проектных задач. Становление коммуникативной компетентности обучающихся в ходе проектно-исследовательской деятельности. 4.4. Возрастные особенности познавательного компонента УУД в основной школе. Понятие «универсальные учебные действия». Особенности регулятивных универсальных учебных действий на ступени начального образования. 4.5. Требования к результатам освоения основных образовательных программ по предметам. Формирование ключевых образовательных компетенций на уроках. | Презентация Педагогические чтения Методический диалог Практико-ориентированный семинар. Теоретический семинар | Октябрь 2013 г. Декабрь 2013г. Февраль 2014 г. Март 2014 г. Апрель 2014 г. | Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ. Материалы заседаний | Рядодубова Ю.В., зам. директора по ИР, Ульяненко В.Т., зам. директора по НМР | Протоколы заседаний |
|  | Изучение опыта общеобразовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС ООО | Участие в дистанционных семинарах, вебинарах | Постоян-но | Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ. | Все члены рабочей группы, педагогический коллектив |  |
|  | Разработка и обсуждение основной образовательной программы основного общего образования. | Круглый стол | В течение 2013-2014 уч. года | Основная образовательная программа основного общего образования | Члены рабочей группы | Основная образовательная программа основного общего образования |
|  | Разработка рабочих программ и календарно-тематического планирования для 7 класса на основе новых стандартов, определяющих основные требования к образовательной среде школы. | Консультацион- ные мероприятия | Май 2014 г. | Утверждённые рабочие программы и календарно-тематическое планирование для 7 класса. | Курирующие зам. директора | Рабочие программы и календарно-тема-тическое планирование |
| Постоянно действующие семинары и мастер-классы |  |  |  |  |  |  |
|  | Деятельностный подход в обучении. | Мастер-класс, учителя русского языка и литературы. | Ноябрь 2013 г. | Методические материалы с описанием инновационных педагогических технологий. Материалы мастер-классов и семинаров. Корректировка планов работы МО с точки зрения введения интерактивных образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС | Якубенко Н.Н., зам. директора по УВР | Анализ урока |
|  | ИКТ-компетентность учителя в условиях реализации ФГОС. | Мастер-класс, учителяхимии, биологии, географии, работающие в 5-6 классах | Март 2014 г. |  | Медведева М.Н., зам. директора по ИКТ | Анализ урока |
|  | Система контроля и учёта знаний обучающихся средствами ИКТ. | Мастер-класс учителя нач. классов | Ноябрь 2013 г. |  | Медведева М.Н., зам. директора по ИКТ | Анализ урока |
|  | Интерактивная доска на уроках. | Мастер-класс учителя математики, физики, информатики | Январь 2014 г. |  | Медведева М.Н., зам. директора по ИКТ | Анализ урока |
|  | Сравнение используемых педагогическим коллективом школы образовательных технологий и методов с требованиями стандартов. | Анализ работы педколлектива по введению рефлексивных образовательных технологий | Январь 2014 г. |  | Курирующие зам. директора. | Мониторинг |
|  | «Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания школьника в ходе реализации ФГОС.» | Практико-ориентированный семинар | Апрель 2014 г. |  | Хмелькова Л.П., зам. директора по ВР | Материалы семинара |
|  | «Образовательная среда профильного обучения как условие успешной самореализации личности школьника». | Обучающий семинар | Май 2014 г. |  | Олейникова В.Т., зам. директора по УВР | Материалы семинара |
|  | Открытые мини-уроки с использованием технологий и форм обучения, отвечающих ФГОС. Деятельностный подход в образовательном процессе. | Педагогическая мастерская. Взаимопосещение уроков коллег в МО | Декабрь-январь 2013-2014 | Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ. | Руководители МО школы | Анализ урока |
|  | Индивидуальные и групповые консультации педагогов по проблемам введения ФГОС ООО в единой информационной среде. |  | В течение года | Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ. | Курирующие зам. директора. |  |
|  | Итоги работы по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году. | Методический совет | Май 2014 г. | Материалы педсовета. Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ. | Зам.директора по МР | Протокол |

План внутришкольного повышения квалификации педагогов по введению ФГОС ООО

Цель: повышение квалификации педагогических работников для эффективного внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Задачи:

1. Создать методическую базу по введению ФГОС ООО.

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка.

3.Создать условия для успешного освоения педагогами системы требований ФГОС ООО.

| № | Тема | Форма проведения | Дата | Планируемый методический результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Лекция | Август, 2013 | Первичный мониторинг педагогических работников | Якубенко Н.Н., зам. директора по УВР |
|  | Изучение опыта общеобразовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС | Презентация | В течение года | Обмен опытом работы | Ульяненко В.Т., зам. директора по НМР |
|  | Индивидуальные и групповые консультации педагогов по проблемам введения ФГОС | Консультации | В течение года |  | Ульяненко В.Т., зам. директора по НМР |
|  | Анализ и разработка программы внеурочной деятельности. | Заседание рабочей группы, МО учителей предметников | Сентябрь, 2013 | Программы внеурочной деятельности. | Хмелькова Л.П., зам. директора по ВР |
|  | «Изучение новых технологий контроля и оценки образовательного процесса в условиях перехода на новые образовательные стандарты» | Методический совет | Октябрь, 2013 |  | Ульяненко В.Т., зам. директора по НМР |
|  | «Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в ФГОС второго поколения». | Педагогический совет (теоретический) | Ноябрь, 2013 | Реализация основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в образовательной среде школы. | Хмелькова Л.П., зам. директора по ВР |
|  | «Реализация системно-деятельностного подхода в учебном процессе». | Педагогический совет (теоретический) | Январь, 2014 | Практическое освоение инновационных форм обучения. | Якубенко Н.Н., зам. директора по УВР Олейникова В.Т., зам. директора по УВР |
|  | Открытый урок с использованием технологий и форм обучения, отвечающих ФГОС. | Педагогическая мастерская | Февраль, 2014 | Анализ открытого урока | Ульяненко В.Т., зам. директора по НМР, Рядодубова Ю.В., зам. директора по ИР, руководители МО |
|  | «Самообразование и самосовершенствование - ведущие факторы повышения профессиональной компетентности педагогов и результатов учебной деятельности обучающихся». | Педагогический совет (теоретический | Март, 2014 | Необходимость самообразовательной деятельности в процессе совершенствования профессионального мастерства учителя. Распространение опыта педагогов по реализации темы самообразования. | Ульяненко В.Т., зам. директора по НМР |
|  | Проведение мониторинга по введению ФГОС ООО | Деловая игра | Апрель, 2014 | Выявление успехов и затруднений по введению ФГОС ООО. | Рядодубова Ю.В., зам. директора по ИР |
|  | Разработка и обсуждение основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча». | Заседание методического совета, заседания рабочей группы, МО учителей предметников | Май, 2014 | Основная образовательная программа основного общего образования. | Якубенко Н.Н., зам. директора по УВР |
|  | Итоги работы по внедрению ФГОС ООО в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча» | Методический совет | Май, 2014 | Подведение итогов года по внедрению ФГОС ООО. | Ульяненко В.Т., зам. директора по НМР |
|  | Разработка календарно-тематического планирования для 7 класса на основе новых стандартов, определяющих основные требования к образовательной среде МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча». | Заседания МО учителей предметников | Май, 2014 | Календарно-тематическое планирование для 7 класса. | Руководители МО |